

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«28» февраля 2023г. № 27

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «28» февраля 2023 № 27

Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденных распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 01.11.2018 № 62, Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 11.

Распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 2 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2022 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2021 года.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и массового спорта» производились следующие мероприятия:

* производилась оплата питания участникам спортивных мероприятий;
* произведена оплата членского взноса за участие в спортивных мероприятиях и оплата за судейство;
* выполнялись работы по содержанию стадиона в летнее время (покос травы).

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта в Васильево-Ханжоновском сельском поселении»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Васильево-Ханжоновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта», за отчетный период 2022 года представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. № 159 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

-средства бюджета Неклиновского района – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта Васильево-Ханжоновского сельского поселения» предусмотрено 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Развитие инфраструктуры спорта в Васильево-Ханжоновском сельском поселении» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 3 показателей по 3 фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 11.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 № 20 в течение 2022 года принято 1 постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 19.01.2022 № 9.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

7. Сведения о результатах оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа:

индикатор 1: 26/26 = 1

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 11 / 12 = 0,92

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

3

Эо = ------------------------ = 1

3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2/ 2 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 4 / 4 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 0,0 / 1,0 = 0,0

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета района.

 = 1,0 / 1,0 = 1,0

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 0,92 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,976

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год (далее-План реализации).

В течение 2022 года были внесены 1 изменения в постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 2 «Об утверждении муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы за 2021 год:

- развитие на территории поселения массового спорта, участие жителей поселения в спортивных мероприятиях, развитие спорта среди молодежи.

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Васильево-Ханжоновского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Взносы за участие команды в чемпионатах по футболу | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0  Повышение мотивации граждан к занятиям  физической культурой и спортом с целью  привлечения населения к систематическим  занятиям физической культурой и спортом,  увеличение числа участников спортивных  мероприятий. | 0,0  За 2022 г. достигнут рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Судейство команды в чемпионате по футболу | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджета Неклиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1.  «Развитие физической культуры и спорта Васильево-Ханжоновского сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1.  Взносы за участие команды в чемпионатах по футболу | Всего, [<3>](../../../../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2.  Судейство команды в чемпионате по футболу | Всего, [<3>](../../../../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](../../../../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](../../../../../User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | |
| 1 | Доля жителей Васильево-Ханжоновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Васильево-Ханжоновского сельского поселения | % | | *25,0* | *25,0* | *25,0* |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения»»** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля жителей Васильево-Ханжоновского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | | *11,0* | *11,0* | *11,0* |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении»** | | | | | | | |
| 2.1. | Приведение футбольного стадиона в надлежащее состояние | | (да, нет) | да | да | да |  |