

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**"\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. № с. Васильево-Ханжоновка**

**Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 29.04.2022 года № 33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Васильево-Ханжоновском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Васильево-Ханжоновского

сельского поселения С.Н. Зацарная

Приложение к постановлению Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

**ПОРЯДОК**

**и сроки составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования по утвержденным формам | до 30 июля 2022 г. | Старший инспектор Смалий А.А. |
| 2. | Разработка и представление в Администрацию Васильево-Ханжоновского сельского экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения и прогноза бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023 – 2025 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 30 июля 2022 г. | Старший инспектор Смалий А.А. |
| 3. | Представление в Администрацию Васильево-Ханжоновского сельского поселения прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Васильево-Ханжоновскому сельскому поселению на 2023 – 2025 годы | до 30 июля 2022 г. | Ведущий специалист Юрченко И.Г. |
| 4. | Разработка и представление в Администрацию Васильево-Ханжоновского сельского поселения информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023 – 2025 годы по главным распорядителям средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района, согласованной с Главой Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 20 июля 2022 г. | Главный специалист Ткачева Е.Н. |
| 5. | Представление в Администрацию Васильево-Ханжоновского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района | до 25 августа 2022 г. | Ведущий специалист Демьяненко А.А.  Главный бухгалтер Толкачева В.С.  Ведущий специалист Юрченко И.Г. |
| 6. | Согласование с главными распорядителями средств бюджета Неклиновского района объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с предоставлением подтверждений о выделении собственных средств: на 2023 – 2024 годы – выписки из решения о местном бюджете на 2022 – 2024 годы, на 2025 год – правового акта администрации муниципального образования о включении в бюджет муниципального образования на 2023 – 2025 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 25 июля 2022 г. | Главные распорядители средств бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района |
| 7. | Рассмотрение Администрацией Васильево-Ханжоновского сельского поселения нормативов штатной численности муниципальных служащих аппарата Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023 – 2025 годы | до 15 августа 2022 г. | Главный специалист Ткачева Е.Н. |
| 8. | Проведение оценки налоговых расходов Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 20 августа 2022г. | Старший инспектор Смалий А.А. |
| 9. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 01 октября 2022 г. | Ведущий специалист Юрченко И.Г. |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Васильево-Ханжоновского сельского поселения на период 2023-2036 годов | до 1 сентября 2022 г. | Ведущий специалист Демьяненко А.А. |
| 11. | Формирование и представление Главе Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения параметров бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения;  предельных показателей расходов бюджета поселения | до 1 ноября 2022 г. | Ведущий специалист Демьяненко А.А. |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 05 ноября 2022 г. | Ведущий специалист Демьяненко А.А. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 15 октября 2022 г. | Ведущий специалист Демьяненко А.А. |
| 14. | Согласование с начальником отдела экономики и финансов проектов муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 7 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения |
| 15. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения | до 5 ноября 2022 г. | Ведущий специалист Демьяненко А.А. |
| 16. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения за 8 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения за 2022 год» | до 20 октября 2022 г. | Ведущий специалист Юрченко И.Г. |
| 17. | Представление в отдел экономики и финансов Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения паспортов муниципальных программ Платовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 30 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения |
| 18. | Подготовка и представление в Администрацию Васильево-Ханжоновского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения следующих проектов решений:  «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 15 ноября 2022 г.  до 15 ноября 2022 г. | Ведущий специалист Демьяненко А.А. |