

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. №

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 №

Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

 В соответствии с Перечнем муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 01.11.2018 № 62, Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 3.

Распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 3, распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 года фактическое освоение средств составило 7,4 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 11 к Методическим рекомендациям).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 7,4 тыс. рублей, или 74,0%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 7,4 тыс. рублей;

-средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой «Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» предусмотрено 3 показателя (индикатора) подпрограммой «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 3 показателей по 3 фактические значения соответствуют плановым.

По муниципальной программе «Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения»:

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения»:

Показатель 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий

Показатель 2. Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения

Показатель 3. Охват населения благоустроенными территориями общего пользования

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 3.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 № 20 в течение 2022 года принято 1 постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу от 29.09.2022 № 36.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

7. Сведения о результатах оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа:

- Подпрограмма 1:

Показатель 1: 20 / 50= 2,5

- Подпрограмма 2:

Показатель 2: 1 / 1 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

 2,5 + 1

Эо = ------------------------ = 1,75

 2

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 4/ 4 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм = 4 / 4 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 7,4 / 10,0 = 0,74

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,75 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,375

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения ««Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» на 2022 год (далее-План реализации).

В течение 2022 года было внесено 1 изменение в постановление Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 3 «Об утверждении муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения»».

9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

 «Формирование городской среды на территории

Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 11 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» | Ведущий специалист Юрченко И.Г. | х | х | х | 10,0 | 7,4 |  |
| 21.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования населения | Ведущий специалист Юрченко И.Г. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0Приведение территорий для отдыха населения в соответствие с Правилами благоустройства  | 7,4Проведение комплекса работ по благоустройству территорий общего пользования населения |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 10,0 | 7,4 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

 «Формирование городской среды на территории

Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Формирование городской среды на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 7,4 |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 7,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 7,4 |
| Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 7,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1.Благоустройство территорий общего пользования населения | Всего, [<3>](file:///C%3A%5C..%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | 10,0 | 10,0 | 7,4 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C%3A%5C..%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](file:///C%3A%5C..%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

 «Формирование городской среды на территории

Васильево-Ханжоновского сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Формирование городской среды на территории** **Васильево-Ханжоновского сельского поселения»** |
| **Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения»** |
| 1. | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | процент | 10,6 | 10,6 | 10,6 |  |
| 2 | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв.м/чел. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |