

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. №

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 №

Отчет

о реализации муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» за 2022 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению в рамках реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019г № 7 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

- повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

- осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год (далее – План реализации).

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Васильево-Ханжоновском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основного мероприятия, 1приоритетного основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия созданы условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечена разработка и издание плакатов рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Васильево-Ханжоновском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Васильево-Ханжоновском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основного мероприятия, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по вопросам профилактике экстремизма и терроризма в Васильево-Ханжоновском сельском поселении» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было обеспечено усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения плакатов, рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения по антитеррористической тематике.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Васильево-Ханжоновском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 27.12.2021г № 20 «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной** **программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым.

из 1 показателей подпрограммы 1 достигли планового значения 1 показателя;

из 2 показателей подпрограммы 2 достигли планового значения 2 показателя.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 1/1, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРом = 1/1, СРом = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 1,0 / 1,0 ССуз = 1,0

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1/1= 1

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – низкой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

  Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2

УРпр = 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**7. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 7.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 № 20. В течение 2022 года изменений в муниципальную программу не внесено.

**8. Результаты реализации мер**

**муниципального и правового регулирования**

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год (далее-План реализации).

**Раздел 9. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Васильево-Ханжоновском сельском поселении | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Повышение механизмов эффективности выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Главный специалист Ткачева Е.Н. | 01.10.2022 | 01.01.2022 | 26.03.2022 | снижение уровнякоррупционныхпроявлений средимуниципальныхслужащих припрохождении имимуниципальнойслужбы | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Весь период |  |  |  | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по вопросам противодействия коррупции в Васильево-Ханжоновском сельском поселении | Главный специалист Ткачева Е.Н. | По мере необходимости |  |  | реализацияантикоррупционногозаконодательства попровидениюантикоррупционнойэкспертизы проектовнормативныхправовых актов инормативныхправовых актовНеклиновского района | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Рассмотрение на заседаниикомиссии по координации работыпо противодействию коррупции вВасильево-Ханжоновском сельском поселении вопроса о соблюдении лицами, замещающими государственные должности, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подготовка иутверждениепротокола назаседании комиссии по координации работы по противодействиюкоррупции в Васильево-Ханжоновском сельском поселении |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Васильево-Ханжоновском сельском поселении» | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по вопросам профилактике экстремизма и терроризма в Васильево-Ханжоновском сельском поселении | Главный специалист Ткачева Е.Н. | 01.12.2022 | 01.01.2022 | 26.03.2022 | повышение антитеррористической защищенности населения | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1Усиление антитеррористической защищенности социальных объектов в Васильево-Ханжоновском сельском поселении | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Весь период |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов | выполнено |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

 Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Всего, [<3>](#Par1127) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2.  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Васильево-Ханжоновском сельском поселении | процент | 27,0 | 27,5 | 27,5 |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Васильево-Ханжоновском сельском поселении» |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | процент | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Васильево-Ханжоновского сельского поселения | процент | 44,5 | 45,0 | 45,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Васильево-Ханжоновском сельском поселении» |
|  | доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 98,7 | 99,0 | 99,0 |  |
|  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процент | 98,7 | 99,0 | 99,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.