

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. №

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 №

Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной программы «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 01.11.2018 № 62, Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 13.

Распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В результате реализации муниципальной программы нуждающимся людям пожилого возраста выплачивается дополнительная пенсия за выслугу лет, которая способствует улучшению качества их жизни.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости»;

Подпрограмма 2 – «Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости».

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 13, распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 19.01.2022 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 141,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 100% всех граждан, обратившихся получают социальную поддержку. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: « Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию», отчетный период 2022 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. № 159 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий муниципальной программы

Контрольное событие подпрограммы 1 «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости» муниципальной программы исполнено: своевременно и в полном объеме выплачена пенсия за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 141,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 140,8 тыс. рублей, или 99,86%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 140,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Васильево-Ханжоновского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальной программой «Социальная поддержка муниципальных служащих,

вышедших на пенсию» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 2 показателей по 2 фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 09.01.2019 № 13.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021 № 20 в течение 2022 года принято 2 постановления Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 19.01.2022г. № 4; от 29.09.2022 № 40

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновскогосельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор 1 программы: 100 / 100 = 1

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 100 / 100 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1

Эо = ------------------------ = 1

2

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2/ 2 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 2 / 2 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 140,8 / 141,0 = 1,0

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета района.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

9. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

С целью приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Васильево-Ханжоновского сельского поселения, в течение 2022 года было внесено 3 изменения. Они поспособствовали реализации программы в полной мере.

Также было внесено изменение в Положение о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Федоровского сельского поселения, утвержденное Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 11.12.2020 г. № 204.

10. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Социальная поддержка муниципальных служащих,

вышедших на пенсию»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости | Главный специалист Ткачева Е.Н., главный бухгалтер Толкачева В.С. | Х | Х | Х | 141,0 | 140,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Исполнение социальных обязательств в полном объеме Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения перед муниципальными служащими | Главный бухгалтер Толкачева В.С. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа | На основе социальной поддержки, уровень бедности граждан в муниципальном образовании снизился |  |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы 1 |  | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременная и в полном объеме выплата пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Пенсии выплачивались своевременно и в полном объеме |  |
| 4 | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Нормативное правовое регулирование, в сфере социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию» | Главный специалист Ткачева Е.Н. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1  Приведение нормативных правовых актов Васильево-Ханжоновского сельского поселения в сфере социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию в соответствие с законодательством |  |  |  |  | Соответствие нормативных правовых актов Васильево-Ханжоновского сельского поселения областному и федеральному законодательству | Своевременное и качественное изменение нормативных правовых актов Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |
| 6 | Контрольное событие подпрограммы 2 |  |  |  |  | Своевременное и качественное изменение нормативных правовых актов Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Нормативные правовые акты Васильево-Ханжоновского сельского поселения не противоречат федеральному и областному законодательству |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 140,0 | 140,8 |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию | Всего | 140,0 | 140,0 | 140,8 |
| Бюджет поселения | 140,0 | 140,0 | 140,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.  Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости | Всего | 140,0 | 140,0 | 140,8 |
| Бюджет поселения | 140,0 | 140,0 | 140,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 1.1.  Исполнение социальных обязательств в полном объеме Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения перед муниципальными служащими | Всего, [<3>](../AppData/Roaming/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 140,0 | 140,0 | 140,8 |
| Подпрограмма 2.  Нормативное правовое регулирование, в сфере социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.1.  Приведение нормативных правовых актов Васильево-Ханжоновского сельского поселения в сфере социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию в соответствие с законодательством | Всего, [<3>](../AppData/Roaming/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0 | 0 | 0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](../AppData/Roaming/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](../AppData/Roaming/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

«Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию»

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | | Единица  измерения | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | | | |
|  | | |  | год,  предшествующий  отчетному [<1>](../AppData/Roaming/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1462) | | | отчетный год | | |  | | | |
| план | | факт |  | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | |
|  | | Муниципальная программа «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Показатель (индикатор) Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности лиц, обратившихся за ее получением лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию | | процентов | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 |  | |
| Подпрограмма 1 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Показатель 1.1 Доля граждан, получающих социальную пенсию за выслугу лет по старости, в общей численности лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих. | | процентов | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 |  | |
| Подпрограмма 2 Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1 исполнение расходных обязательств бюджета Васильево-Ханжоновского  сельского поселения в области социальной поддержки лиц, занимавших муниципальные должности и муниципальных служащих | | процентов | | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | |  | | |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.